## RESUMO
|  | Obra: | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DA ETAPA 01 - BARRACÃO DE SOM AUTOMOTIVO |  | SINAPI - 11/2024 - Mato Grosso |  | 22,23% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Resumida
Item |  | Descrição |  |  |  |  | Total | Peso (%)
1.0 |  | ADMINISTRACAO LOCAL |  |  |  |  | 10696.64 | 4.372%
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 42104.77 | 17.21%
3.0 |  | BARRACÃO PRÉ-MOLDADO (1*) |  |  |  |  | 142672.96 | 58.32%
4.0 |  | PISOS E CALÇADAS |  |  |  |  | 47562.49 | 19.44%
5.0 |  | LIMPEZA DE OBRA |  |  |  |  | 1618.62 | 0.6616%
1* - A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO DEVERÁ APRESENTAR ART DO PROJETO ESTRUTURAL, BEM COMO O PROJETO, COMO FORMA DE GARANTIR A ESTABILIDADE DA ESTRUTURA.
|  |  |  | Total sem BDI |  | 200168.29
|  |  |  | Total do BDI |  | 44487.19
|  |  |  | Total Geral |  | 244655.48
Déborah Trevisan Setor de Engenharia

## SINTÉTICO
|  |  | Obra: |  | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  |  | CONSTRUÇÃO DA ETAPA 01 - BARRACÃO DE SOM AUTOMOTIVO |  | SINAPI - 11/2024 - Mato Grosso |  | 22,23% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1.0 |  |  | ADMINISTRACAO LOCAL |  |  |  |  | 10696.64 | 4.372%
1.1 | 00000002 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UND | 1 | 8751.24 | 10696.64 | 10696.64 | 4.372%
2.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 42104.77 | 17.21%
2.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 3.125 | 462.36 | 565.14 | 1766.06 | 0.7219%
2.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 187.66 | 89.16 | 108.98 | 20451.18 | 8.359%
2.3 | 73960/001 | SINAPI | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 1 | 2219.3 | 2712.65 | 2712.65 | 1.109%
2.3 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 369.55 | 0.61 | 0.74 | 273.46 | 0.1118%
2.4 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 6 | 841.95 | 1029.11 | 6174.66 | 2.524%
2.5 | PMJ 115 | Próprio | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA - (REF. AGETOP CIVIL 020400 - 06/2023) | UN | 1 | 3966.24 | 4847.93 | 4847.93 | 1.982%
2.6 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 78.9 | 60.96 | 74.51 | 5878.83 | 2.403%
3.0 |  |  | BARRACÃO PRÉ-MOLDADO |  |  |  |  | 142672.96 | 58.32%
3.1 | COMP. 01D | Próprio | BARRACÃO MEDINDO 15,75M X 19,70M, COM PÉ DIREITO DE 5 METROS, ESTRUTURA DE COBERTURA EM TELHA METÀLICA, PILARES EM PRÉ-MOLDADO E FECHAMENTO LATERAL E OITAO EM ZINCO (1*) | UN | 1 | 116725 | 142672.96 | 142672.96 | 58.32%
4.0 |  |  | PISOS E CALÇADAS |  |  |  |  | 47562.49 | 19.44%
4.1 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 369.55 | 0.66 | 0.8 | 295.64 | 0.1208%
4.2 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 310.27 | 116.05 | 141.84 | 44008.69 | 17.99%
4.3 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 3.092 | 862.1 | 1053.74 | 3258.16 | 1.332%
5.0 |  |  | LIMPEZA DE OBRA |  |  |  |  | 1618.62 | 0.6616%
5.1 | COMP. 02D | Próprio | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 369.55 | 3.59 | 4.38 | 1618.62 | 0.6616%
1* - A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO DEVERÁ APRESENTAR ART DO PROJETO ESTRUTURAL, BEM COMO O PROJETO, COMO FORMA DE GARANTIR A ESTABILIDADE DA ESTRUTURA.
[5 empty] | Total sem BDI |  | 200168.29
[5 empty] | Total do BDI |  | 44487.19
[5 empty] | Total Geral |  | 244655.48
Déborah Trevisan Setor de Engenharia

## BDI
Obra:
CONSTRUÇÃO DA ETAPA 01 - BARRACÃO DE SOM AUTOMOTIVO
BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL
(%)
1.0 | Itens relativos à Administração da Obra
1.1 | AC - Administração Central | 4%
1.2 | DF - Custos Financeiros | 1.23%
1.3 | C - Riscos | 1.27%
1.3 | S - Seguros e Garantias | 0.8%
| Sub-total | 7.3%
2.0 | Lucro
2.1 | L - Lucro / Remuneração | 7.4%
| Sub-total | 7.4%
3.0 | I - Taxas e Impostos
3.1 | PIS | 0.65%
3.2 | COFINS | 3%
3.3 | ISSQN | 2%
3.4 | Contribuição Previdenciária - Lei Nº 13161/2015 | 0%
| Sub-total | 5.65%
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 22.23%
CÁLCULO DO BDI
BDI:((((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L))/(1-l))-1)

## CRONOGRAMA
| Obra: | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DA ETAPA 01 - BARRACÃO DE SOM AUTOMOTIVO | SINAPI - 11/2024 - Mato Grosso | 22,23% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1.0 | ADMINISTRACAO LOCAL | 100,00% 10.696,64 | 33,33% 3.565,19 | 33,33% 3.565,19 | 33,34% 3.566,26
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 42.104,77 | 100,00% 42.104,77
3.0 | BARRACÃO PRÉ-MOLDADO | 100,00% 142.672,96 | 20,00% 28.534,59 | 80,00% 114.138,37
4.0 | PISOS E CALÇADAS | 100,00% 47.562,49 |  |  | 100,00% 47.562,49
5.0 | LIMPEZA DE OBRA | 100,00% 1.618,62 |  |  | 100,00% 1.618,62
Porcentagem |  |  | 30,33% | 48,11% | 21,56%
Custo |  |  | 74.204,55 | 117.703,55 | 52.747,36
Porcentagem Acumulado |  |  | 30,33% | 78,44% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 74.204,55 | 191.908,10 | 244655.48
Déborah Trevisan Setor de Engenharia

## ANALÍTICO
|  | Obra: |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | CONSTRUÇÃO DA ETAPA 01 - BARRACÃO DE SOM AUTOMOTIVO |  | SINAPI - 11/2024 - Mato Grosso |  | 22,23% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | ADMINISTRACAO LOCAL | [5 empty] | 10696.64
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000002 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | und | 1 | 8751.24 | 8751.24
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 12 | 116.87 | 1402.44
Composição Auxiliar | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 120 | 61.24 | 7348.8
|  |  |  | MO sem LS => | 8398.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 8398.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 1945.4 |  | Valor com BDI => |  | 10696.64
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 10696.64
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 42104.77
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 462.36 | 462.36
Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.5 | 21.5 | 10.75
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3729 | 25.26 | 9.41
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.1186 | 20.32 | 22.72
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.2083 | 5.87 | 18.83
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 400 | 400
Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0.0113 | 35.99 | 0.4
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0132 | 19.28 | 0.25
|  |  |  | MO sem LS => | 28.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 102.78 |  | Valor com BDI => |  | 565.14
[6 empty] | Quant. => | 3.125 | Preço Total => | 1766.06
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 89.16 | 89.16
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.492 | 21.42 | 10.53
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.735 | 25.26 | 18.56
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0066 | 23.36 | 0.15
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0264 | 21.85 | 0.57
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0061 | 527.11 | 3.21
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.2273 | 11.58 | 14.21
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.068 | 18.6 | 1.26
Insumo | 00006194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2 | 8.26 | 16.52
Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material |  | m² | 0.5853 | 41.27 | 24.15
|  |  |  | MO sem LS => | 23.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.82 |  | Valor com BDI => |  | 108.98
[6 empty] | Quant. => | 187.66 | Preço Total => | 20451.18
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73960/001 | SINAPI | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1 | 2219.3 | 2219.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 24 | 26.68 | 640.32
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 24 | 20.32 | 487.68
Insumo | 00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material |  | UN | 1 | 2.01 | 2.01
Insumo | 00000979 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material |  | M | 20 | 16.01 | 320.2
Insumo | 00001875 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 2 | 5.98 | 11.96
Insumo | 00002673 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | Material |  | M | 12 | 3.98 | 47.76
Insumo | 00003406 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | Material |  | UN | 4 | 29.55 | 118.2
Insumo | 00004481 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 6 | 48.24 | 289.44
Insumo | 00007701 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 2 | 93.33 | 186.66
Insumo | 00012056 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/2" | Material |  | M | 1 | 27.99 | 27.99
Insumo | 00012344 | SINAPI | FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | Material |  | UN | 3 | 7.1 | 21.3
Insumo | 00012092 | SINAPI | CHAVE FACA TRIPOLAR C/BASE DE ARDOSIA/MARMORE 100A/250V | Material |  | UN | 1 | 65.78 | 65.78
|  |  |  | MO sem LS => | 874.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 874.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 493.35 |  | Valor com BDI => |  | 2712.65
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2712.65
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 1 | 0.61 | 0.61
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0046 | 21.11 | 0.09
Composição Auxiliar | 89031 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0029 | 70.09 | 0.2
Composição Auxiliar | 89032 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0017 | 193.29 | 0.32
|  |  |  | MO sem LS => | 0.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.13 |  | Valor com BDI => |  | 0.74
[6 empty] | Quant. => | 369.55 | Preço Total => | 273.46
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 841.95 | 841.95
Composição Auxiliar | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0269 | 1009.66 | 27.15
Composição Auxiliar | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0252 | 85.71 | 2.15
Composição Auxiliar | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0504 | 30.79 | 1.55
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9794 | 25.26 | 24.73
Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 3.7457 | 11.79 | 44.16
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.2518 | 9.98 | 2.51
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.2266 | 3.72 | 0.84
Composição Auxiliar | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0.0634 | 644.65 | 40.87
Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.2518 | 9.14 | 2.3
Composição Auxiliar | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.2266 | 11.95 | 2.7
Composição Auxiliar | 91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0755 | 16.07 | 1.21
Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.6219 | 3.07 | 1.9
Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.6798 | 4.49 | 3.05
Composição Auxiliar | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1259 | 15.25 | 1.91
Composição Auxiliar | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0504 | 29.28 | 1.47
Composição Auxiliar | 92025 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0252 | 67.12 | 1.69
Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.4396 | 20.99 | 30.21
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0262 | 80.38 | 2.1
Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.4396 | 51.49 | 74.12
Composição Auxiliar | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0.0755 | 683.69 | 51.61
Composição Auxiliar | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.006 | 20.77 | 0.12
Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.4396 | 40.34 | 58.07
Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0504 | 22.52 | 1.13
Composição Auxiliar | 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0252 | 19.16 | 0.48
Composição Auxiliar | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0067 | 48.73 | 0.32
Composição Auxiliar | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1007 | 147.02 | 14.8
Composição Auxiliar | 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0252 | 144.24 | 3.63
Composição Auxiliar | 97611 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0252 | 18.55 | 0.46
Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.3517 | 112.98 | 39.73
Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.4048 | 152.72 | 61.82
Composição Auxiliar | 98443 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.0281 | 93.41 | 2.62
Composição Auxiliar | 98444 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.0323 | 134.01 | 4.32
Composição Auxiliar | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.5495 | 130.37 | 71.63
Composição Auxiliar | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.4284 | 161.41 | 69.14
Composição Auxiliar | 98447 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.0439 | 107.7 | 4.72
Composição Auxiliar | 98448 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.0342 | 133.56 | 4.56
Insumo | 00004513 | SINAPI | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.4844 | 8.15 | 28.39
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.9174 | 16.67 | 65.3
Insumo | 00010886 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | Material |  | UN | 0.0252 | 199.5 | 5.02
Insumo | 00010891 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | Material |  | UN | 0.0252 | 192.92 | 4.86
Insumo | 00011455 | SINAPI | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | Material |  | UN | 0.0252 | 20.33 | 0.51
Insumo | 00011587 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | Material |  | m² | 1 | 82.09 | 82.09
|  |  |  | MO sem LS => | 156.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 156.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 187.16 |  | Valor com BDI => |  | 1029.11
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 6174.66
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMJ 115 | Próprio | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA - (REF. AGETOP CIVIL 020400 - 06/2023) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 3966.24 | 3966.24
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 17.7066 | 21.56 | 381.75
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.46 | 25.4 | 11.68
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 17.6366 | 25.55 | 450.61
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 12.008 | 25.62 | 307.64
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7 | 27.11 | 18.97
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 67.5306 | 20.32 | 1372.22
Insumo | 00000032 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 6.72 | 9.89 | 66.46
Insumo | 00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material |  | L | 1.62 | 7.83 | 12.68
Insumo | 00043130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material |  | KG | 0.079 | 23.7 | 1.87
Insumo | 00000345 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | Material |  | KG | 0.18 | 33.8 | 6.08
Insumo | 00000366 | SINAPI | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.01 | 132.5 | 1.32
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.372 | 132.5 | 49.29
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.184 | 164.13 | 30.19
Insumo | 00004430 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4 | 11.8 | 47.2
Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 18.778 | 1.05 | 19.71
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 98.848 | 0.86 | 85
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.02 | 20 | 0.4
Insumo | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material |  | UN | 0.11 | 3.63 | 0.39
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.12 | 2.75 | 0.33
Insumo | 00005071 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) | Material |  | KG | 0.2 | 18.92 | 3.78
Insumo | 00020206 | SINAPI | SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 7.4 | 8.11 | 60.01
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.14 | 6.34 | 0.88
Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 282.24 | 0.74 | 208.85
Insumo | 00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | Material |  | UN | 15.9 | 1.08 | 17.17
Insumo | 00007293 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS | Material |  | L | 0.06 | 37.18 | 2.23
Insumo | 00035692 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA | Material |  | L | 0.26 | 17.96 | 4.66
Insumo | 00000108 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 0.6667 | 1.68 | 1.12
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.3333 | 76.94 | 25.64
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 1 | 3.92 | 3.92
Insumo | 00003524 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 0.6667 | 7.57 | 5.04
Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 0.6667 | 0.68 | 0.45
Insumo | 00003538 | SINAPI | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 0.3333 | 4.86 | 1.61
Insumo | 00003729 | SINAPI | KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO | Material |  | UN | 1 | 130.23 | 130.23
Insumo | 00003904 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 10 | 0.77 | 7.7
Insumo | 00003903 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 18 | 1.88 | 33.84
Insumo | 00011675 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | Material |  | UN | 0.3333 | 27.91 | 9.3
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.3333 | 87.17 | 29.05
Insumo | 00007136 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 0.3333 | 6.27 | 2.08
Insumo | 00007603 | SINAPI | TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, SEM BICO, CANO CURTO, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" | Material |  | UN | 0.6667 | 42.46 | 28.3
Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 12.12 | 14.99 | 181.67
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 21.21 | 3.9 | 82.71
Insumo | 00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 31.1417 | 8.42 | 262.21
|  |  |  | MO sem LS => | 1941.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 1941.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 881.69 |  | Valor com BDI => |  | 4847.93
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 4847.93
2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | M | 1 | 60.96 | 60.96
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7247 | 21.42 | 15.52
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7247 | 25.26 | 18.3
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.007 | 23.36 | 0.16
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.028 | 21.85 | 0.61
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.004 | 527.11 | 2.1
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.7445 | 6.42 | 4.77
Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.4125 | 23.07 | 9.51
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.111 | 18.92 | 2.1
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.0256 | 27.44 | 0.7
Insumo | 00010567 | SINAPI | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.55 | 13.08 | 7.19
|  |  |  | MO sem LS => | 27.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.55 |  | Valor com BDI => |  | 74.51
[6 empty] | Quant. => | 78.9 | Preço Total => | 5878.83
3 |  |  | BARRACÃO PRÉ-MOLDADO | [5 empty] | 142672.96
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP. 01D | Próprio | BARRACÃO MEDINDO 15,75M X 19,70M, COM PÉ DIREITO DE 5 METROS, ESTRUTURA DE COBERTURA EM TELHA METÀLICA, PILARES EM PRÉ-MOLDADO E FECHAMENTO LATERAL E OITAO EM ZINCO (1*) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 116725 | 116725
Insumo | 00003 | Próprio | BARRACÃO MEDINDO 15,75M X 19,70M, COM PÉ DIREITO DE 5 METROS, ESTRUTURA DE COBERTURA EM TELHA METÀLICA, PILARES EM PRÉ-MOLDADO E FECHAMENTO LATERAL E OITAO EM ZINCO | Outros |  | UN | 1 | 116725 | 116725
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 25947.96 |  | Valor com BDI => |  | 142672.96
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 142672.96
4 |  |  | PISOS E CALÇADAS | [5 empty] | 47562.49
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 0.66 | 0.66
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.009 | 25.62 | 0.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.019 | 20.32 | 0.38
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.005 | 10.26 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.14 |  | Valor com BDI => |  | 0.8
[6 empty] | Quant. => | 369.55 | Preço Total => | 295.64
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 116.05 | 116.05
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1301 | 25.26 | 3.28
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0874 | 25.62 | 2.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2176 | 20.32 | 4.42
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0017 | 7.52 | 0.01
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.25 | 5.87 | 1.46
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2 | 4.05 | 0.81
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.024 | 18.92 | 0.45
Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material |  | m² | 1.0816 | 32.99 | 35.68
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.0985 | 687.5 | 67.71
|  |  |  | MO sem LS => | 7.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.79 |  | Valor com BDI => |  | 141.84
[6 empty] | Quant. => | 310.27 | Preço Total => | 44008.69
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS |  | m³ | 1 | 862.1 | 862.1
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6268 | 25.26 | 41.09
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4149 | 25.62 | 36.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.0417 | 20.32 | 61.8
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1.2315 | 559.23 | 688.69
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0213 | 7.52 | 0.16
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.125 | 5.87 | 18.34
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.5 | 4.05 | 10.12
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.2994 | 18.92 | 5.66
|  |  |  | MO sem LS => | 184.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 184.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 191.64 |  | Valor com BDI => |  | 1053.74
[6 empty] | Quant. => | 3.092 | Preço Total => | 3258.16
5 |  |  | LIMPEZA DE OBRA | [5 empty] | 1618.62
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP. 02D | Próprio | LIMPEZA FINAL DE OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 3.59 | 3.59
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.14 | 20.32 | 2.84
Insumo | 00000003 | SINAPI | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material |  | L | 0.05 | 15.19 | 0.75
|  |  |  | MO sem LS => | 2.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.79 |  | Valor com BDI => |  | 4.38
[6 empty] | Quant. => | 369.55 | Preço Total => | 1618.62
1* - A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO DEVERÁ APRESENTAR ART DO PROJETO ESTRUTURAL, BEM COMO O PROJETO, COMO FORMA DE GARANTIR A ESTABILIDADE DA ESTRUTURA.
[5 empty] | Total sem BDI |  | 200168.29
[5 empty] | Total do BDI |  | 44487.19
[5 empty] | Total Geral |  | 244655.48
Déborah Trevisan Setor de Engenharia

## MEM.CÁLC.
Obra:
CONSTRUÇÃO DA ETAPA 01 - BARRACÃO DE SOM AUTOMOTIVO
Memória de Cálculo
Item | Descrição | Und | Quant. | Memória de Cálculo
1.0 | ADMINISTRACAO LOCAL
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | und | 1,0 | =
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3,125 | = Placa de obra com dimensões de 2,50m de comp. x 1,25m de alt.
2.2 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 187,66 | = Obtido pelas dimensões adicionando 1metro para cada lado, temos: (1m + 1m + 0,80 + 0,80m + 15,75m) x 2 lados = 38,70m (1m + 1m + 0,80m + 0,80m + 19,70m) x 2 lados = 46,60m Total = 85,30 x 2,20m de alt. = 187,66m2
2.3 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 1,0 | =
2.3 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 369,55 | = Obtido pela dimensões da obra: (0,80m + 15,75m + 0,80m) x (0,80m x 19,70m + 0,80) = 17,35 x 21,30 = 369,55m2
2.4 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 6,0 | = Execução de almoxarifado – 2,0m x 3,0m = 6,00 m2
2.5 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA - (REF. AGETOP CIVIL 020400 - 06/2023) | UN | 1,0 | =
2.6 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 78,9 | = Obtido pelas dimensões da obra: Segundo o Memorial Descri􀆟vo do Projeto Arquitetônico: ‘’A execução do gabarito para locação da obra deve ser global situado a 100 cm das futuras paredes ‘’, ou seja, a obra tem dimensões de 15,75x19,7m, então o perímetro somado a 100cm para cada lado. Temos que a locação e dimensões de: (17,75 x 2 lados) + (21,7 x 2 lados)= 78,9metros
3.0 | BARRACÃO PRÉ-MOLDADO
3.1 | BARRACÃO MEDINDO 15,75M X 19,70M, COM PÉ DIREITO DE 5 METROS, ESTRUTURA DE COBERTURA EM TELHA METÀLICA, PILARES EM PRÉ-MOLDADO E FECHAMENTO LATERAL E OITAO EM ZINCO (1*) | UN | 1,0 | = Conforme Projeto Arquitetônico
4.0 | PISOS E CALÇADAS
4.1 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 369,55 | = Obtido pela dimensões, segundo Projeto Arquitetônico 01/02: (15,75m + 0,80m + 0,80m) x (19,70m + 0,80m + 0,80m) = 17,35 x 21,30 = 369,55m2
4.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 310,27 | = Obtido pela dimensões da calçada, segundo Projeto Arquitetônico 01/02: A = 310,27m2
4.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 3,092 | = Obtido pela dimensões da calçada, segundo Projeto Arquitetônico 01/02: Lado menor: (15,75m + 0,80m + 0,80m) x 0,80m de larg. x 2 Lados = 27,76m2 Lado maior: (19,70m + 0,80m + 0,80m) x 0,80m de larg. x 2 Lados = 34,08m2 Total = 61,84m x 0,05m de espessura = 3,092m3
5.0 | LIMPEZA DE OBRA
5.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | m² | 369,55 | = Obtido pela área total da edificação: (15,75m + 0,80m + 0,80m) x (19,70m + 0,80m + 0,80m) = 17,35 x 21,30 = 369,55m2
1* - A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO DEVERÁ APRESENTAR ART DO PROJETO ESTRUTURAL, BEM COMO O PROJETO, COMO FORMA DE GARANTIR A ESTABILIDADE DA ESTRUTURA.
Déborah Trevisan Setor de Engenharia

## ENCARGOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT
CNPJ: 15.359.201/0001-57
Travessa Emmanuel, n° 33N, Centro - Juína-MT
OBRA: | CONSTRUÇÃO DA ETAPA 01 - BARRACÃO DE SOM AUTOMOTIVO
LOCAL: | -
PROP. | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
DATA: | 20 DE JANEIRO DE 2025
COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%) | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
Grupo A
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Acidente do Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | TOTAL | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
Grupo B
B1 | Repouso semanal remunerado | 17.77% | Não incide | 17.77% | Não incide
B2 | Feriados | 3.67% | Não incide | 3.67% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.88% | 0.64% | 0.88% | 0.64%
B4 | 13.º Salário | 11.42% | 8.33% | 11.42% | 8.33%
B5 | Liçenca paternidade | 0.06% | 0.04% | 0.06% | 0.04%
B6 | Faltas justificadas | 0.76% | 0.56% | 0.76% | 0.56%
B7 | Dias de chuvas | 1.12% | Não incide | 1.12% | Não incide
B8 | Auxílio acidente de trabalho | 0.1% | 0.08% | 0.1% | 0.08%
B9 | Férias gozadas | 0% | 0% | 0% | 0%
B10 | Salário maternidade | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.03%
B | TOTAL | 35.82% | 9.68% | 35.82% | 9.68%
Grupo C
C1 | Aviso prévio indenizado | 6.23% | 4.55% | 6.23% | 4.55%
C2 | Aviso prévio trabalhado | 0.15% | 0.11% | 0.15% | 0.11%
C3 | Férias indenizadas | 11.47% | 8.37% | 11.47% | 8.37%
C4 | Depósito rescisão sem justa causa | 2.12% | 1.55% | 2.12% | 1.55%
C5 | Indenização adicional | 0.52% | 0.38% | 0.52% | 0.38%
C | TOTAL | 20.49% | 14.96% | 20.49% | 14.96%
Grupo D
D1 | Reincidência de A sobre B | 6.02% | 1.63% | 13.18% | 3.56%
D2 | Reincidência de A sobre Aviso prévio trabalhado e reincidência FGTS sobre aviso prévio indenizado | 0.52% | 0.38% | 0.55% | 0.4%
D | TOTAL | 6.54% | 2.01% | 13.73% | 3.96%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 79.65% | 43.45% | 106.8% | 65.4%
Para MT c/ vigência a partir 12/2023
Fonte: https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-manual-de-metodologias-e-conceitos/Livro_SINAPI_Calculos_Parametros.pdf
Note on B9: Autor: Para MT c/ vigência a partir 12/2023